## Feuille1
	Suivi des tâches
		Document mis à jour le :	06/04/20
Numéro	Libellé	Responsable / En général 1 seule personne	Durée estimée	Durée effective	Etat de la tâche / prévue/en cours/terminée	Détail du temps passé
						Jour	durée
1	Back Office	Nadir Touba
1.a	Conception de la bdd		01:30:00	01:30:00	terminée	02/03/20	01:30:00
1.b	Conception des fonctions d'ajout de bien		01:00:00	00:45:00	terminée	02/03/20	00:45:00

1.c	Conception des pages de formulaires et d'ajout		02:00:00	02:00:00	terminée	09/03/20	02:00:00
1.d	Conception des fonctions pour supprimer une page		00:30:00	00:30:00	terminée	09/03/2020	00:30:00
1.e	Conception des pages pour supprimer un bien		01:00:00	01:00:00	terminée	16/03/2020	01:00:00
1.f	Conception des fonctions pour verifier l'identite de l'utilisateur		00:30:00	00:30:00	terminée	23/03/2020	00:30:00
1.g	Conception des pages pour se connecter et choisir une option		01:00:00	01:00:00	terminée	23/03/2020	01:00:00
1.h	Conception des fonctions pour modifier une page		03:00:00	04:00:00	terminée	30/03/2020	03:00:00
						01/03/2020	01:00:00
1.i	Conception des pages pour modifier un bien		03:00:00	03:00:00	terminée	03/03/2020	02:00:00
						04/03/2020	01:00:00
1.j	Ajouter a la barre du Menu de la page administrateur		00:20:00	00:20:00	terminée	04/03/2020	00:20:00